Приложение к приказу

УГСЗН Республики Адыгея

от 18.01.2019 года № 01/2-5а

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного

возраста в Республике Адыгея» на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области занятости населения |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг (анкетирование) потребности в трудоустройстве, незанятых инвалидов трудоспособного возраста, которым органами медико-социальной экспертизы (далее - органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в службу занятости населения Республики Адыгея в целях поиска подходящей работы | Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, Государственные казенные учреждения Республики Адыгея Центры занятости населения городов и районов Республики Адыгея (далее - УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН) | еженедельно (по мере поступления выписок из индивидуаль- ных программ реабилитации или абилитации инвалидов из органов МСЭ) | осуществление прогнозной оценки востребованности инвалидами государственных услуг по содействию в поиске работы; участие в мониторинге (анкетировании) потребности в трудоустройстве 100 % инвалидов трудоспособного возраста, в отношении которых получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов |
| 1.2 | Анализ наличия на рынке труда свободных рабочих мест (должностей), включая квотированные, для трудоустройства инвалидов, с учетом их профессионального потенциала, соответствия рабочих мест рекомендованным инвалидам условиям труда и видам деятельности | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | ежемесячно | формирование банка вакантных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, не обратившихся в службу занятости населения Республики Адыгея в целях поиска подходящей работы |
| 1.3 | Мониторинг численности инвалидов трудоспособного возраста, работающих в республиканских государственных бюджетных учреждениях | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | июль, декабрь (ежегодно) | анализ ситуации с трудоустройством инвалидов в республиканских государственных учреждениях и организациях муниципальных образований Республики Адыгея |
| 1.4 | Мониторинг численности инвалидов трудоспособного возраста, работающих в бюджетных организациях муниципальных образований Республики Адыгея | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН |  |  |
| 1.5 | Формирование базы данных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея | постоянно | анализ ситуации с трудоустройством выпускников, организация превентивных мероприятий для учащихся, имеющих инвалидность |
| 1.6 | Мониторинг реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при профессиональном обучении и последующем трудоустройстве | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | июль, декабрь (ежегодно) | анализ эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов молодого возраста, включая выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций; подготовка аналитического отчета о реализации мер по организации сопровождаемого трудоустройства молодых инвалидов в Минтруд России |
| 1.7 | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | ежемесячно | формирование банка данных о не менее чем 200 вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
| 2. Мероприятия по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |
| 2.1. Организационное и методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация обучения специалистов УГСЗН Республики Адыгея и ГКУ РА ЦЗН, ответственных за работу по содействию занятости инвалидов, по вопросам: обеспечения доступности объектов инфраструктуры и государственных услуг в области содействия занятости населения для инвалидов, их сопровождения при обращении в центры занятости населения; организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | не реже 1 раза в полугодие | повышение качества и доступности для инвалидов государственных услуг в области содействия занятости населения |
| 2.1.2 | Формирование на базе центров содействия занятости выпускников образовательных организаций структурных подразделений по трудоустройству выпускников, имеющих инвалидность | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | 4 квартал ежегодно | повышение доли трудоустроенных выпускников, относящихся к категории инвалидов |
| 2.1.3 | Осуществление мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций при трудоустройстве | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | ежегодно | обеспечение достижения доли трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности трудоустроенных граждан указанной категории, на уровне: 25 % – в течение 3 месяцев, 50 % – в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования |
| 2.1.4 | Содействие трудоустройству незанятых трудовой деятельностью участников региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | по мере необходимости | обеспечение занятости участников чемпионатов профессионального мастерства, нуждающихся в трудоустройстве; мотивация инвалидов к повышению профессионального уровня; популяризация примеров успешной профессиональной адаптации квалифицированных специалистов из числа инвалидов |
| 2.2. Мероприятия по стимулированию роста числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Осуществление взаимодействия с объединениями работодателей Республики Адыгея по вопросам содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | постоянно | создание в рамках социального партнерства условий для повышения эффективности мер по трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест, включая квотированные рабочие места; увеличение количества рабочих мест, включая выделенные в счет квот, оборудованных в соответствии с рекомендованными для инвалида условиями труда |
| 2.2.2 | Осуществление контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | УГСЗН Республики Адыгея | постоянно | проведение ежегодно не менее 15 проверок организаций, на которые распространяется действие Закона Республики Адыгея № 331 «О квотировании рабочих мест и минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» |
| 2.2.3 | Внесение предложений работодателям, на которых квотируемые места не заполняются более 3 месяцев, о замене данного квотируемого места на квотируемое место, соответствующее потребностям рынка труда | УГСЗН Республики Адыгея | постоянно | увеличение числа заполненных квотируемых рабочих мест |
| 2.2.4 | Подготовка и представление для рассмотрения на заседаниях территориальных координационных комитетов содействия занятости населения муниципальных образований Республики Адыгея предложений по повышению уровня занятости инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | ежеквартально | выработка согласованных решений по увеличению численности работающих инвалидов трудоспособного возраста на территории муниципальных образований Республики Адыгея |
| 2.2.5 | Доведение органами исполнительной власти республики, органами местного самоуправления муниципальных образований республики до руководителей подведомственных республиканских и муниципальных организаций, поручений по трудоустройству инвалидов на вакантные рабочие места в данных организациях | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | 3 квартал ежегодно | создание условий для трудоустройства инвалидов на рабочие места в республиканских государственных учреждениях и организациях муниципальных образований Республики Адыгея |
| 2.2.6 | Организация информационного взаимодействия с республиканскими государственными и муниципальными организациями в целях актуализации сведений о наличии рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом их профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам трудовой деятельности | ГКУ РА ЦЗН | ежемесячно | обеспечение оперативного обновления банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов; повышение доступности для инвалидов рабочих мест в республиканских государственных и муниципальных организациях |
| 2.2.7 | Осуществление мониторинга трудоустройства инвалидов на рабочие места постоянного и временного характера в республиканских государственных и муниципальных организациях | ГКУ РА ЦЗН | ежеквартально | подготовка аналитической информации и предложений по повышению уровня занятости инвалидов в муниципальных образованиях |
| 2.2.8 | Формирование персонифицированной базы данных о неработающих инвалидах, готовых приступить к работе, и работодателях, готовых их трудоустроить, проведение гарантированных собеседований инвалидов с работодателями | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | еженедельно | обеспечение адресного и гарантированного трудоустройства инвалидов |
| 2.2.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, из числа инвалидов, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | постоянно | создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанятости и созданию собственного дела; расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов |
| 2.3. Мероприятия по организации межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Осуществление совместной деятельности службы занятости населения Республики Адыгея и ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Адыгея» Минтруда России при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида в части исполнения мероприятий по профреабилитации | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | в течение года | повышение качества реализации мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалида |
| 2.3.2 | Осуществление информационного взаимодействия с государственными образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, находящимися на территории Республики Адыгея, по вопросам содействия занятости выпускников, из числа инвалидов, имеющих риск не трудоустройства | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | постоянно | осуществление прогнозной оценки востребованности выпускниками высшего образования и профессиональными образовательными организациями из числа инвалидов услуг в области содействия занятости населения; обеспечение адресного предоставления выпускникам, из числа инвалидов, имеющих риск нетрудоустройства, государственных услуг по содействию в поиске походящей работы |
| 2.3.3 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | постоянно | привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к сотрудничеству по вопросам трудоустройства инвалидов |
| 2.4. Информационное обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам содействия занятости при проведении мониторинга (анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, которым органами МСЭ рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в центры занятости населения республики в целях поиска работы | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | постоянно | повышение доступности для инвалидов информации о состоянии регионального и территориальных рынков труда, возможностях трудоустройства, перечне и порядке предоставления государственных услуг по содействию в трудоустройстве |
| 2.4.2 | Организация совместно с региональными общественными организациями инвалидов проведения информационной разъяснительной кампании по информированию незанятых инвалидов трудоспособного возраста о возможностях трудоустройства | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | сентябрь-декабрь (ежегодно) |  |
| 2.4.3 | Размещение информации по вопросам содействия занятости инвалидов на интерактивном портале УГСЗН Республики Адыгея, в центрах занятости населения, представление данной информации в электронном виде для размещения в органах МСЭ, «Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», в средствах массовой информации | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | сентябрь-декабрь (ежегодно) |  |
| 2.4.4 | Разработка методических пособий, буклетов, памяток, справочных и информационных материалов для инвалидов по вопросам государственных гарантий в области занятости населения, государственных услуг в сфере содействия занятости населения | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | сентябрь-декабрь (ежегодно) | повышение информированности инвалидов о государственных гарантиях по содействию занятости инвалидов, предусмотренных действующим законодательством, условиях предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения |
| 2.4.5 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | не реже 1 раза в квартал | обеспечение доступности информации о возможностях реализации трудового потенциала инвалидов на рынке труда, оптимизация процесса поиска подходящей работы |
| 2.4.6 | Организация работы «горячих» телефонных линий по вопросам содействия занятости инвалидов | УГСЗН Республики Адыгея, ГКУ РА ЦЗН | ежемесячно | осуществление адресного информирования, оперативного решения актуальных проблем инвалидов в сфере содействия занятости населения |